# IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Nome do Projeto: | SIGEO - Diárias e Viagens | Código: | P08 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto: | Annibal Nery Junior | Telefone: | (61) 3043-4038 |
| E-mail: | aneryjr@tst.jus.br |  |  |
| Patrocinador do Projeto: | Secretária-Geral do CSJT |  |  |

# PERÍODO DO RELATÓRIO

| Data da Criação do Relatório: | 11/05/2018 |
| --- | --- |
| Período de Abrangência – Início: | 01/04/2018 |
| Período de Abrangência – Fim: | 30/04/2018 |

# FASES DO PROJETO

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído da Fase | Percentual Concluído do Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Execução | 90 | 78,09% | 70,28% |
| 2.1 | Construção da solução | 75 | 87,87% | 65,90% |
| 2.2 | Integrar a solução | 7 | 57,14% | 4% |
| 2.3 | Implantar solução | 3 | 0,00% | 0,00% |
| 2.4 | Implantar Diárias nos Regionais | 5 | 7,60% | 0,38% |
| TOTAL DO PROJETO |  |  |  | 70,28% |

# PROGRESSO DO PROJETO

# Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.13 | Indenização de Transporte | não consta no PGP | não consta no PGP |  |

# Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.14 | Melhorias cgSIGEO-JT | 17/07/2017 | 19/12/2018 |  |  |
| 2.1.15 | Publicação automática | 11/12/2017 | 29/06/2018 |  |  |
| 2.1.16 | Solicitar Passagens Aéreas | 27/03/2017 | 28/06/2019 |  |  |
| 2.1.17 | Assinatura digital dos documentos do processo | 27/04/2017 | 31/07/2019 |  |  |
| 2.2.1 | Integrar com pasta funcional | 02/07/2017 | Não definida |  |  |
| 2.2.2 | Integrar com o SIAFI | 25/09/2017 | 29/06/2018 |  |  |
| 2.2.3 | Ajustar integração com o SIGEO Centralizado | 24/10/2017 | 29/06/2018 |  |  |
| 2.3.1 | Definir Cronograma | 02/08/2017 | Não definida |  |  |
| 2.3.2 | Treinar administradores | 01/09/2017 | Não definida |  |  |
| 2.4.1 | Configurar infraestrutura local | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.2 | Configurar Usuários e Lotação | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.3 | Configurar fluxos locais | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.4 | Homologar e liberar em produção | 04/06/2018 | Não definida |  |  |
| 2.4.5 | Divulgar material de apoio ao usuário | 04/06/2018 | Não definida |  |  |

# Tarefas Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Todas as tarefas faltantes estão em atraso. |  |  |  |  |

# RISCOS E PROBLEMAS

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.4 - Implantar diárias nos regionais- | Atraso da implantação em função da dificuldade de homologação por parte do grupo de negócios em função do acúmulo de tarefas de projetos concorrentes, notadamente REINF e AJG. | 3 | 2 | 6 | Apresentar este risco na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de estratégias mitigantes do risco | Gerente do Projeto |

# OBSERVAÇÕES

01. O percentual de conclusão do item 2.4 da EAP (Implantar Diárias nos Regionais) leva em conta o andamento das tarefas dos 25 regionais.  Apenas o TRT7, TRT20 e TST possuem iniciativas realizadas relacionadas a este item, de acordo com o que segue:

- Os três órgãos concluíram a configuração local (3/25 = 12%)

- Os três órgãos concluíram a configuração de usuários e lotação (3/25 = 12%)

- TRT7 e TRT20  concluíram a configuração de fluxos local (2/25=8%)

- Apenas o TRT20 está com a tarefa Homologar e liberar em produção em andamento (50% realizada ) ((½)/25=2%). A Homologação por órgãos da JT deve ser desconsiderada, bem como sua data prevista 30/04/2018.

- O PGP será atualizado para conter o  detalhamento da fase Implantar Diárias nos Regionais.

02. As tarefas 2.1.15, 2.2.2 e 2.2.3 estão em homologação na versão 4.13 do sistema.

03. A tarefa 2.1.14 está 80% concluída e foi replanejada.

04. As tarefas 2.1.16 e 2.1.17 não foram iniciadas e foram replanejadas.