# IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Nome do Projeto: | EFD-Reinf | Código: | P09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto: | Rodrigo da Costa Lopes | Telefone: | (61) 3043-3498 |
| E-mail: | rodrigo.lopes@tst.jus.br |  |  |
| Patrocinador do Projeto: | Secretária-Geral do CSJT |  |  |

# PERÍODO DO RELATÓRIO

| Data da Criação do Relatório: | 11/05/2018 |
| --- | --- |
| Período de Abrangência – Início: | 01/04/2018 |
| Período de Abrangência – Fim: | 30/04/2018 |

# FASES DO PROJETO

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído da Fase | Percentual Concluído do Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Execução | 90 | 28,11% | 25,30% |
| 2.1 | Construção da solução | 70 | 36,14% | 25,30% |
| 2.2 | Implantação | 20 | 0,00% | 0,00% |

# PROGRESSO DO PROJETO

# Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nenhuma tarefa ainda foi concluída no projeto |  |  |  |

# Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nenhuma tarefa se encontra em atraso no projeto |  |  |  |

# Tarefas Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | Definição de requisitos | 75% | 30/06/2018 |  | Não |
| 2.1.2 | Codificação | 35% | 31/10/2018 |  | Não |
| 2.1.3 | Preparação de treinamentos e manuais | 0% | 31/10/2018 |  | Não |
| 2.1.4 | Homologação | 0% | 31/10/2018 |  | Não |
| 2.2.1 | Capacitação órgãos da JT | 0% | 01/12/2018 |  | Não |
| 2.2.2 | Implantação órgãos da JT | 0% | 01/01/2019 |  | Não |
| 2.2.3 | Suporte inicial negocial | 0% | 31/03/2019 |  | Não |

# RISCOS E PROBLEMAS

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CONSTRUÇÃO DA SOLUÇÃO | Alterações de layout dos arquivos que modifiquem as informações necessárias ao envio da declaração | 3 | 2 | 6 | Gestão para prorrogação do prazo inicial de envio da declaração | cgSIGEO-JT |

# OBSERVAÇÕES