- IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

| Nome do Projeto: | Projeto SIGEO-JT - Assistência Judiciária Gratuita | Código: | P07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerente do Projeto: | Fábio Petersen Bittencourt | Telefone: | (21)2380-6404 |
| E-mail: | fabio.bittencourt@trt1.jus.br |  |  |
| Patrocinador do Projeto: | Secretaria Geral Judiciária – TRT 1a Região |  |  |

- PERÍODO DO RELATÓRIO

| Data da Criação do Relatório: | 10/05/2018 |
| --- | --- |
| Período de Abrangência – Início: | 01/04/2018 |
| Período de Abrangência – Fim: | 30/04/2018 |

- FASES DO PROJETO

| Fase EAP | Nome da Fase | Peso | Percentual Concluído da Fase | Percentual Concluído do Projeto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projeto | 10 | 98,00% | 9,8% |
| 2 | Construção da solução | 70 | 36,43% | 25,50% |
| 2.1 | Documentação e apresentação da equipe de negócios | 5 | 100,00% | 5,00% |
| 2.2 | Adaptação do sistema JF para a JT | 55 | 37,27% | 20,50% |
| 3 | Implantação | 20 | 0,00% | 0,00% |
| TOTAL DO PROJETO |  |  |  | 35,30% |

- PROGRESSO DO PROJETO

  - Tarefas Concluídas

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Planejamento | 02/09/2017 | 02/09/2017 |  |
| 1.2 | Acordo com a JF para fornecimento do sistema | 30/10/2017 | 30/10/2017 |  |
| 2.1.1 | Obtenção de documentação/normas de AJG | 30/03/2018 | Não informado |  |
| 2.1.2 | Reuniões iniciais da equipe de negócio | 19/03/2018 a 20/03/2018 | Não informado |  |
| 2.2.1 | Recebimento do Sistema | 18/04/2018 | Não informado |  |
| 2.2.2 | Apresentação do sistema para as equipes | 20/04/2018 | Não informado |  |
| 2.2.3 | Reunião das equipes de negócio e técnica | 21/04/2018 | Não informado |  |

  - Tarefas em Atraso

| Id. EAP | Tarefa | Antiga Data para a Entrega | Nova Data para a Entrega | Atraso em dias úteis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Montagem das equipes de negócio e técnica | 23/03/2018 | Não definida |  |  |
| 2.2.5 | Definição do escopo do sistema AJG/requisitos (subproduto) | 27/04/2018 | 14/05/2018 | 17 dias |  |
| 2.2.6 | Apresentação da equipe técnica no TRT20 | 07/05/2018 | Não definida |  |  |
| 2.2.7 | Estabelecimento dos ambientes de desenvolvimento e homologação | 27/04/2018 | 14/05/2018 | 17 dias |  |

  - Tarefas Futuras

| Id. EAP | Tarefa | % concluído | Data prevista para a entrega | Dias úteis faltando | Risco de atraso |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.4 | Proposta de regras de negócio para JT (subproduto) | 50% |  |  |  |
| 2.2.8.1 | Reuniões das equipes para ajustes do sistema | 0% | 30/08/2018 |  | médio |
| 2.2.8.2 | Homologação do sistema AJG JT (subproduto) | 0% | 14/09/2018 |  | médio |
| 2.2.9 | Criar/Ajustar manuais e documentação do Sistema | 0% | 28/09/2018 |  | baixo |
| 3.1 | Implantação Piloto | 0% | 31/10/2018 |  | Médio |
| 3.2 | Capacitação de multiplicadores dos tribunais | 0% | 09/11/2018 |  | Baixo |
| 3.3 | Implantação demais órgãos da JT | 0% | 14/12/2018 |  | Alto |

  - Artefatos de Gerenciamento

| Id. EAP | Tarefa | Data Prevista | Data de Conclusão | Diferença em dias úteis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | PGP – Plano de Gerenciamento do Projeto | * | 21/02/2018 |  |
| 1.2 | RDS - Relatório de Status - atéJaneiro2018 | 01/04/2018 | 30/04/2018 |  |
| 1.3. | RDS - Relatório de Status - Fevereiro2018 | 01/03/2018 | 12/04/2018 |  |
| 1.4 | RDS - Relatório de Status - Março2018 | 02/04/2018 | 21/04/2018 |  |
| 1.5 | RDS - Relatório de Status - Abril2018 | 04/05/2018 | 11/05/2018 |  |

- RISCOS E PROBLEMAS

| Nº | Etapa do Projeto | Risco Encontrado | Probabilidade | Impacto | Grau do Risco | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Nº | Etapa do Projeto | Problema Encontrado | Impacto | Ação de Contingência | Responsável pela ação de contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.2.6 | Dificuldade na organização da equipe a ser transferida para o TRT20 | Atraso no cronograma do projeto | Apresentar este problema na próxima reunião do cgSIGEO-JT para a definição de ações para eliminar o problema e minimizar o impacto. | Gerente do projeto |

- OBSERVAÇÕES

O projeto está em andamento e o convênio com o TRF 4a Região foi assinado. Entretanto, houve replanejamento, tanto em razão do atraso para assinatura do referido convênio, quanto pela necessidade de melhor adequação do projeto constatada pelo Gerente do Projeto quando do início de sua execução.

O PGP está sendo atualizado para refletir o replanejamento.